## Input
DESCRIPCIÓN | PUNTOS | EN PROGRESO | FINALIZADO | TIEMPO DE CICLO | BUBBLE SIZE | CYCLE AVG | DAYS | COUNT
Realizar el User/Customer Journey Map |  |  |  | 0 |  | 5.7692 | 1 | 3
Proponer el UX Value Proposition |  |  |  | 0 |  | 5.7692 | 2 | 0
Crear el Sistema de diseño |  |  |  | 0 |  | 5.7692 | 3 | 1
Diseñar el Software. Mediante las tablas de ASM |  |  |  | 0 |  | 5.7692 | 4 | 0
Preparar entorno de despliegue |  |  |  | 0 |  | 5.7692 | 5 | 2
Crear el Persona Canvas | 3 | 2023-02-07 | 2023-02-13 | 5 | 27 | 5.7692 | 6 | 1
Realizar el Modelo de base de datos (MER) en notación Crow's Foot | 3 | 2023-02-07 | 2023-02-21 | 11 | 27 | 5.7692 | 7 | 2
Crear el Logotipo | 3 | 2023-02-09 | 2023-02-19 | 7 | 27 | 5.7692 | 8 | 1
Crear el Diagrama de despliegue en notación UML | 3 | 2023-02-10 | 2023-02-19 | 6 | 27 | 5.7692 | 9 | 0
Definir estrategia de Branching | 3 | 2023-02-11 | 2023-02-13 | 1 | 27 | 5.7692 | 10 | 2
Definir estrategia de Merching | 3 | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 1 | 27 | 5.7692
Codificar la lógica de negocio | 3 | 2023-02-13 | 2023-02-25 | 10 | 27 | 5.7692
Preparar entorno de desarrollo | 3 | 2023-02-11 | 2023-02-13 | 1 | 27 | 5.7692
Diseñar las Telecomunicaciones. Mediante las tablas de ASM | 3 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 3 | 27 | 5.7692
Distribuir entorno de desarrollo | 3 | 2023-02-11 | 2023-02-17 | 5 | 27 | 5.7692
Preparar entorno de pruebas | 3 | 2023-02-11 | 2023-02-25 | 10 | 27 | 5.7692
Crear el Modelo de negocio. Mediante un diagrama de clases en notación UML | 3 | 2023-02-11 | 2023-02-21 | 7 | 27 | 5.7692
Diseñar el Hardware. Mediante las tablas de ASM | 3 | 2023-02-11 | 2023-02-22 | 8 | 27 | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
|  |  |  | 0 |  | 5.7692
Formulas:
TIEMPO DE CICLO = IF(ISBLANK([FINALIZADO]),,NETWORKDAYS([EN PROGRESO],[FINALIZADO]))