## Cálculos
Cálculos de puntos de historia
Sprint 1
Sistema Chat
Historias de usuario | Puntos | Número de subhistorias | Valor de puntos
HU_IA1 | 13 | 6 | 2.1667
HU_MSN1 | 13 | 12 | 1.0833
HU_MSN3 | 20 | 3 | 6.6667
Total de puntos | 46 | Total de puntos | 46
Sistema LMS
Historias de usuario | Puntos | Número de subhistorias | Valor de puntos
HU_E1 | 8 | 3 | 2.6667
HU_E10 | 8 | 1 | 8
HU_E11 | 3 | 1 | 3
HU_P2 | 8 | 6 | 1.3333
HU_P13 | 8 | 1 | 8
HU_P17 | 8 | 1 | 8
HU_P18 | 8 | 1 | 8
HU_P14 | 3 | 1 | 3
Total de puntos | 54 | Total de puntos | 54
General
Cantidad de tareas |  | Puntos
18 |  | 3
Total de puntos |  | 54

## Burndown Chart - General
Sprint 1 - Burndown Chart
General
Cantidad de tareas |  |  |  |  | Puntos
18 |  |  |  |  | 3
Total de puntos |  |  |  |  | 54
Fecha | Esperado | Real
2023-06-02 | 54 | 54 | 2.0769
2023-06-03 | 51.9231 | 54
2023-06-04 | 49.8462 | 54
2023-06-05 | 47.7692 | 54
2023-06-06 | 45.6923 | 54
2023-06-07 | 43.6154 | 54
2023-06-08 | 41.5385 | 54
2023-06-09 | 39.4615 | 54
2023-06-10 | 37.3846 | 54
2023-06-11 | 35.3077 | 54
2023-06-12 | 33.2308 | 54
2023-06-13 | 31.1538 | 42
2023-06-14 | 29.0769 | 42
2023-06-15 | 27 | 42
2023-06-16 | 24.9231 | 42
2023-06-17 | 22.8462 | 36
2023-06-18 | 20.7692 | 36
2023-06-19 | 18.6923 | 30
2023-06-20 | 16.6154 | 30
2023-06-21 | 14.5385 | 27
2023-06-22 | 12.4615 | 24
2023-06-23 | 10.3846 | 24
2023-06-24 | 8.3077 | 24
2023-06-25 | 6.2308 | 18
2023-06-26 | 4.1538 | 15
2023-06-27 | 2.0769 | 9
2023-06-28 | 0 | 9

## Burndown Chart - Docente
Sprint 1 - Burndown Chart
Sistema LMS
Historias de usuario |  | Puntos |  | Número de subhistorias | Valor de puntos
HU_P2 |  | 8 |  | 1 | 8
HU_P13 |  | 8 |  | 1 | 8
HU_P17 |  | 8 |  | 1 | 8
HU_P18 |  | 8 |  | 1 | 8
HU_P14 |  | 5 |  | 1 | 5
Total de puntos |  | 37 |  | Total de puntos | 37
Fecha | Esperado | Real
2023-06-02 | 37 | 37 | 1.4231
2023-06-03 | 35.5769 | 37
2023-06-04 | 34.1538 | 37
2023-06-05 | 32.7308 | 37
2023-06-06 | 31.3077 | 37
2023-06-07 | 29.8846 | 37
2023-06-08 | 28.4615 | 37
2023-06-09 | 27.0385 | 37
2023-06-10 | 25.6154 | 37
2023-06-11 | 24.1923 | 37
2023-06-12 | 22.7692 | 37
2023-06-13 | 21.3462 | 37
2023-06-14 | 19.9231 | 37
2023-06-15 | 18.5 | 37
2023-06-16 | 17.0769 | 37
2023-06-17 | 15.6538 | 37
2023-06-18 | 14.2308 | 37
2023-06-19 | 12.8077 | 37
2023-06-20 | 11.3846 | 37
2023-06-21 | 9.9615 | 37
2023-06-22 | 8.5385 | 37
2023-06-23 | 7.1154 | 34.4 |  |  |  | 2.6
2023-06-24 | 5.6923 | 31.4
2023-06-25 | 4.2692 | 30.4
2023-06-26 | 2.8462 | 23.6
2023-06-27 | 1.4231 | 21.9
2023-06-28 | 0 | 21.9

## Copia de Burndown Chart - Estud
Sprint 1 - Burndown Chart
Sistema LMS
Historias de usuario |  | Puntos |  | Número de subhistorias | Valor de puntos
HU_E1 |  | 8 |  | 3 | 8
HU_E10 |  | 8 |  | 1 | 8
HU_E11 |  | 5 |  | 1 | 5
Total de puntos |  | 21 |  | Total de puntos | 21
Fecha | Esperado | Real
2023-06-02 | 21 | 21 | 0.80769
2023-06-03 | 20.1923 | 21
2023-06-04 | 19.3846 | 21
2023-06-05 | 18.5769 | 21
2023-06-06 | 17.7692 | 21
2023-06-07 | 16.9615 | 21
2023-06-08 | 16.1538 | 21
2023-06-09 | 15.3462 | 21
2023-06-10 | 14.5385 | 21
2023-06-11 | 13.7308 | 21
2023-06-12 | 12.9231 | 21
2023-06-13 | 12.1154 | 21
2023-06-14 | 11.3077 | 21
2023-06-15 | 10.5 | 21
2023-06-16 | 9.6923 | 21
2023-06-17 | 8.8846 | 21
2023-06-18 | 8.0769 | 21
2023-06-19 | 7.2692 | 21
2023-06-20 | 6.4615 | 20.2
2023-06-21 | 5.6538 | 19.7
2023-06-22 | 4.8462 | 18.1
2023-06-23 | 4.0385 | 15.4 |  |  |  | -10.4
2023-06-24 | 3.2308 | 10.6
2023-06-25 | 2.4231 | 10.6
2023-06-26 | 1.6154 | 10.6
2023-06-27 | 0.80769 | 10.6
2023-06-28 | 0 | 10.6

## Burndown Chart - Chat
Sprint 1 - Burndown Chart
Sistema Chat
Historias de usuario |  | Puntos |  | Número de subhistorias | Valor de puntos
HU_IA1 |  | 13 |  | 6 | 2.1667
HU_MSN1 |  | 13 |  | 12 | 1.0833
HU_MSN3 |  | 20 |  | 3 | 6.6667
Total de puntos |  | 46 |  | Total de puntos | 46
Fecha | Esperado | Real
2023-06-02 | 46 | 46 | 1.7692
2023-06-03 | 44.2308 | 46
2023-06-04 | 42.4615 | 46
2023-06-05 | 40.6923 | 46
2023-06-06 | 38.9231 | 46
2023-06-07 | 37.1538 | 46
2023-06-08 | 35.3846 | 46
2023-06-09 | 33.6154 | 46
2023-06-10 | 31.8462 | 46
2023-06-11 | 30.0769 | 46
2023-06-12 | 28.3077 | 46
2023-06-13 | 26.5385 | 46
2023-06-14 | 24.7692 | 46
2023-06-15 | 23 | 46
2023-06-16 | 21.2308 | 46
2023-06-17 | 19.4615 | 46
2023-06-18 | 17.6923 | 46
2023-06-19 | 15.9231 | 46
2023-06-20 | 14.1538 | 46
2023-06-21 | 12.3846 | 46
2023-06-22 | 10.6154 | 46
2023-06-23 | 8.8462 | 46
2023-06-24 | 7.0769 | 46
2023-06-25 | 5.3077 | 46
2023-06-26 | 3.5385 | 41.66
2023-06-27 | 1.7692 | 39.49
2023-06-28 | 0