## Product backlog-valorXpuntos
| Estudiante |  | Profesor
ALTA | Historias de usuario | Valoración de dificultad | Historias de usuario | Valoración de dificultad
| HU_E1 | 8 | HU_P2 | 5
| HU_E2 | 8 | HU_P3 | 8
| HU_E3 | 5 | HU_P4 | 8
| HU_E6 | 5 | HU_P10 | 13
| HU_E9 | 13 | HU_P12 | 13
| HU_E10 | 8 | HU_P13 | 8
|  |  | HU_P17 | 5
|  |  | HU_P18 | 5
MEDIA | Historias de usuario | Valoración de dificultad | Historias de usuario | Valoración de dificultad
| HU_E4 | 5 | HU_P1 | 8
| HU_E5 | 8 | HU_P5 | 13
| HU_E7 | 5 | HU_P9 | 8
| HU_E14 |  | HU_P11
| HU_E11 | 5 | HU_P14 | 5
BAJA | Historias de usuario | Valoración dedificultad | Historias de usuario | Valoración dedificultad
| HU_E8 |  | HU_E6
| HU_E12 |  | HU_P7
| HU_E13 | 5 | HU_P10 | 8
| HU_E15 |  | HU_P15
HU_P16

## Primer SPRINT BACKLOG
SPRINT BACKLOG ANTES | SPRINT BACKLOG DESPUÉS | SPRINT BACKLOG ANTES | SPRINT BACKLOG DESPUÉS
ESTUDIANTE |  | PROFESOR
HU_E1) <COMO> Estudiante <QUIERO> saber quienes son mis compañeros , el docente y el curso al que pertenezco <PARA> tener conocimiento con quienes puedo interactuar sobre algún tema del curso. | HU_E1) <COMO> Estudiante <QUIERO> saber quienes son mis compañeros , el docente y el curso al que pertenezco <PARA> tener conocimiento con quienes puedo interactuar sobre algún tema del curso. | HU_P2) <COMO> Profesor <QUIERO> Saber quiénes son los estudiantes que están inscritos a un curso especifico <PARA> para planificar las actividades del curso. | HU_P2) <COMO> Profesor <QUIERO> Saber quiénes son los estudiantes que están inscritos a un curso especifico <PARA> para planificar las actividades del curso.
HU_E2) <COMO> Estudiante <QUIERO> Acceder al material de estudio del curso (videos, imágenes, lecturas, audios, etc.) <PARA> estudiarlo y desarrollarlo en mis jornadas de estudio. | HU_E10) <COMO> Estudiante <QUIERO> poder acceder desde cualquier dispositivo con cualquier resolución <PARA> no tener problemas ni inconvenientes con los dispositivos que tengo a mi disposición. | HU_P3) <COMO> Profesor <QUIERO> Tener diferentes cursos bajo mi control <PARA> poder diferenciar e incluir a todos mis estudiantes según la asignatura que este cursando. | HU_P13) <COMO> Profesor <QUIERO> poder acceder desde cualquier dispositivo con cualquier resolución <PARA> no tener problemas ni inconvenientes con los dispositivos que tengo a mi disposición.
HU_E3) <COMO> Estudiante <QUIERO> Consultar las tareas o actividades que el profesor de la materia haya asignado a los estudiantes del curso <PARA> poder desarrollarlas en mis jornadas de estudio. | HU_E11) <COMO> Estudiante <QUIERO> una solución que tenga un diseño minimalista, con una buena distribución de contenidos, con accesos rápidos e intuitivos , con funcionalidades eficientes <PARA> tener una grata experiencia de usuario utilizando la solución. | HU_P4) <COMO> Profesor <QUIERO> Publicar material del curso que pueda ser revisado por mis estudiantes <PARA> que estos puedan adquirir o complementar sus conocimientos sobre un tema especifico. | HU_P17) <COMO> Profesor <QUIERO> agregar estudiantes a un curso especifico <PARA> para que este pueda acceder a los contenidos, tareas y actividades que voy a publicar.
HU_E6) <COMO> Estudiante <QUIERO> Poder visualizar los contenidos del curso <PARA> estudiarlos. |  | HU_P10) <COMO> Profesor <QUIERO> modificar una tarea o material del curso que ya haya sido publicada <PARA> corregir algún error que haya cometido. | HU_P18) <COMO> Profesor <QUIERO> crear un curso especifico <PARA> para que mis estudiantes puedan acceder a los contenidos, tareas y actividades que voy a publicar .
HU_E10) <COMO> Estudiante <QUIERO> poder acceder desde cualquier dispositivo con cualquier resolución <PARA> no tener problemas ni inconvenientes con los dispositivos que tengo a mi disposición. |  | HU_P12) <COMO> Profesor <QUIERO> tener credenciales únicos, seguros, con un rol y un perfil <PARA> evitar que alguien suplante mi identidad o manipule mis contenidos. | HU_P14) <COMO> Profesor <QUIERO> una solución que tenga un diseño minimalista, con una buena distribución de contenidos, con accesos rápidos e intuitivos , con funcionalidades eficientes <PARA> tener una grata experiencia de usuario utilizando la solución.
HU_P13) <COMO> Profesor <QUIERO> poder acceder desde cualquier dispositivo con cualquier resolución <PARA> no tener problemas ni inconvenientes con los dispositivos que tengo a mi disposición.
HU_P17) <COMO> Profesor <QUIERO> agregar estudiantes a un curso especifico <PARA> para planificar las actividades del curso.
HU_P18) <COMO> Profesor <QUIERO> crear un curso especifico <PARA> para dictarle clases a mis estudiantes .

## Seguimiento ESTUDIANTE
| Criterios | Rol | Asignado a | Fecha de creación | Fecha de inicio | Fecha de entrega | Días que se demoró la entrega desde que se creó | Días que se tardó la entrega desde que se empezó | Hoy | %
HUN2_E1.1)<COMO> Estudiante <QUIERO> Conocer el nombre del curso en el que estoy <PARA> identificar a que curso pertenezco | Criterio de validación 01 | UX-UI DESIGNER | Juan Orejuela | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 3 | 0 | 2023-02-27 | 0.3
|  | CONTENT PRODUCER | ANDRES FELIPE JIMENEZ NIETO | 2023-02-17 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 5 | 0 |  | 0.3
|  | FRONT-END | Francisco Javier Mejía Ocampo | 2023-02-17 | 2023-02-22
|  | BACK-END | SANTIAGO MARMOLEJO CIFUENTES | 2023-02-17 | 2023-02-24
|  | BACK-END | SANTIAGO MARMOLEJO CIFUENTES | 2023-02-17
| Criterio de validación 02 | UX-UI DESIGNER | Juan Orejuela | 2023-02-17
|  | CONTENT PRODUCER | ANDRES FELIPE JIMENEZ NIETO | 2023-02-17 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 5 | 0 |  | 0.3
|  | FRONT-END | Francisco Javier Mejía Ocampo | 2023-02-17 | 2023-02-22
|  | BACK-END | OSCAR FERNANDO LNPEZ ACOSTA | 2023-02-17
|  | BACK-END | OSCAR FERNANDO LNPEZ ACOSTA | 2023-02-17
HUN2_E1.2)<COMO> Estudiante <QUIERO> Ver un listado con el nombre mis compañeros y del docente del curso <PARA> identificar con quienes puedo interactuar sobre algún tema del curso | Criterio de validación 01 | UX-UI DESIGNER | Juan Orejuela | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 3 | 0 |  | 0.5
|  | CONTENT PRODUCER | ANDRES FELIPE JIMENEZ NIETO | 2023-02-17 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 5 | 0 |  | 0.5
|  | FRONT-END | Francisco Javier Mejía Ocampo | 2023-02-17 | 2023-02-22
|  | BACK-END | SANTIAGO MARMOLEJO CIFUENTES | 2023-02-17 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 9 | 0 |  | 0.5
|  | BACK-END | SANTIAGO MARMOLEJO CIFUENTES | 2023-02-17 | 2023-02-24
HUN2_E1.3)<COMO> Estudiante <QUIERO> Observar el rol de los integrantes del curso junto a sus nombres <PARA> identificar quien es el docente y quienes son mis compañeros | Criterio de validación 01 | UX-UI DESIGNER | Juan Orejuela | 2023-02-17 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 4 | 0 |  | 0.5
|  | CONTENT PRODUCER | ANDRES FELIPE JIMENEZ NIETO | 2023-02-17 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 5 | 0 |  | 0.5
|  | FRONT-END | Francisco Javier Mejía Ocampo | 2023-02-17 | 2023-02-22
|  | BACK-END | OSCAR FERNANDO LNPEZ ACOSTA | 2023-02-17
|  | BACK-END | OSCAR FERNANDO LNPEZ ACOSTA | 2023-02-17
HUN2_E10.1) <COMO> Estudiante <QUIERO> visualizar de forma correcta, ordenada, entendible los contenidos y componentes de la plataforma <PARA> acceder desde cualquier dispositivo sin ningún inconveniente y tener una buena experiencia de usuario. | Criterio de validación 01 | UX-UI DESIGNER | Juan Orejuela | 2023-02-17 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 6 | 0 |  | 2.7
|  | CONTENT PRODUCER | ANDRES FELIPE JIMENEZ NIETO | 2023-02-17 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 9 | 0 |  | 2.7
|  | FRONT-END | Francisco Javier Mejía Ocampo | 2023-02-17
HUN2_E11.1) <COMO> Estudiante <QUIERO> una plataforma con una paleta de colores limitada, textos legibles, componentes funcionales y una disposición de contenido organizada <PARA> proporcionarme una experiencia de usuario limpia y clara. | Criterio de validación 01 | UX-UI DESIGNER | Juan Orejuela | 2023-02-17
|  | CONTENT PRODUCER | ANDRES FELIPE JIMENEZ NIETO | 2023-02-17 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 9 | 0 |  | 0.4
|  | FRONT-END | Francisco Javier Mejía Ocampo | 2023-02-17
| Criterio de validación 02 | UX-UI DESIGNER | Juan Orejuela | 2023-02-17
|  | CONTENT PRODUCER | ANDRES FELIPE JIMENEZ NIETO | 2023-02-17 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 9 | 0 |  | 0.4
|  | FRONT-END | Francisco Javier Mejía Ocampo | 2023-02-17
| Criterio de validación 03 | UX-UI DESIGNER | Juan Orejuela | 2023-02-17 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 9 | 0 |  | 0.4
|  | CONTENT PRODUCER | ANDRES FELIPE JIMENEZ NIETO | 2023-02-17 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 9 | 0 |  | 0.4
|  | FRONT-END | Francisco Javier Mejía Ocampo | 2023-02-17
| Criterio de validación 04 | UX-UI DESIGNER | Juan Orejuela | 2023-02-17
|  | CONTENT PRODUCER | ANDRES FELIPE JIMENEZ NIETO | 2023-02-17
|  | FRONT-END | Francisco Javier Mejía Ocampo | 2023-02-17
[6 empty] | Compromiso | 21 | Total cumplido |  | 10

## Seguimiento DOCENTE
| Criterios | Rol | Asignado a | Fecha de creación | Fecha de inicio | Fecha de entrega | Días que se demoró la entrega desde que se creó | Días que se tardó la entrega desde que se empezó | Hoy | %
HUN2_P13.1) <COMO> Profesor visualizar de forma correcta, ordenada y entendible los contenidos y componentes de la plataforma <PARA> acceder desde cualquier dispositivo sin ningún inconveniente y tener una buena experiencia de usuario. | Criterio de validación 01 | UX-UI DESIGNER | Juan José Meléndez | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2023-02-23 | 6 | 3 | 2023-02-27 | 1.6
|  | CONTENT PRODUCER | ESTEBAN MANZANO GRANADOS | 2023-02-17 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 9 | 0 |  | 1.6
|  | FRONT-END | JORGE ALEJANDRO GIL ARANGO | 2023-02-17
|  | BACK-END | Jonathan Rojas | 2023-02-17 | 2023-02-26 | 2023-02-27 | 10 | 1
|  | BACK-END | Jonathan Rojas | 2023-02-17
HUN2_P2.1)<COMO> Profesor <QUIERO> Ver un listado con el nombre de los estudiantes inscritos a un curso <PARA> identificar quienes son mis estudiantes | Criterio de validación 01 | UX-UI DESIGNER | Juan José Meléndez | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2023-02-24 | 7 | 4 |  | 1
|  | CONTENT PRODUCER | ESTEBAN MANZANO GRANADOS | 2023-02-17 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 9 | 0 |  | 1
|  | FRONT-END | Sebastián Bejarano | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2023-02-24 | 7 | 4 |  | 1
|  | BACK-END | Sebastián Reina Balcázar | 2023-02-17 | 2023-02-23 |  | 4 | 4
|  | BACK-END | Sebastián Reina Balcázar | 2023-02-17
HUN2_P17.1)<COMO> Profesor <QUIERO> Ver un listado de todos los estudiantes registrados en la plataforma <PARA> inscribirlos a un curso existente | Criterio de validación 01 | UX-UI DESIGNER | Juan José Meléndez | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2023-02-24 | 7 | 4 |  | 1
|  | CONTENT PRODUCER | ESTEBAN MANZANO GRANADOS | 2023-02-17 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 9 | 0 |  | 1
|  | FRONT-END | Sebastián Bejarano | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2023-02-25 | 8 | 5 |  | 1
|  | BACK-END | Sebastián Reina Balcázar | 2023-02-17 | 2023-02-23 |  | 4 | 4
|  | BACK-END | Sebastián Reina Balcázar | 2023-02-17
HUN2_P18.1)<COMO> Profesor <QUIERO> crear un espacio (curso) en la plataforma para agregar tareas, actividades o materiales de estudio <PARA> compartirlos con mis estudiantes. | Criterio de validación 01 | UX-UI DESIGNER | Juan José Meléndez | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2023-02-23 | 6 | 3 |  | 1
|  | CONTENT PRODUCER | ESTEBAN MANZANO GRANADOS | 2023-02-17 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 9 | 0 |  | 1
|  | FRONT-END | JORGE ALEJANDRO GIL ARANGO | 2023-02-17
|  | BACK-END | Jonathan Rojas | 2023-02-17 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 9 | 0 |  | 1
|  | BACK-END | Jonathan Rojas | 2023-02-17
HU_P14.1) <COMO> Profesor <QUIERO> una plataforma con una paleta de colores limitada, textos legibles, componentes funcionales y una disposición de contenido organizada <PARA> proporcionarme una experiencia de usuario limpia y clara. | Criterio de validación 01 | UX-UI DESIGNER | Juan José Meléndez | 2023-02-17
|  | CONTENT PRODUCER | ESTEBAN MANZANO GRANADOS | 2023-02-17 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 9 | 0 |  | 0.3
|  | FRONT-END | Sebastián Bejarano | 2023-02-17 | 2023-02-20 |  | 7 | 7
|  | BACK-END | Sebastián Reina Balcázar | 2023-02-17 | 2023-02-23 |  | 4 | 4
|  | BACK-END | Sebastián Reina Balcázar | 2023-02-17
| Criterio de validación 02 | UX-UI DESIGNER | Juan José Meléndez | 2023-02-17
|  | CONTENT PRODUCER | ESTEBAN MANZANO GRANADOS | 2023-02-17 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 9 | 0 |  | 0.4
|  | FRONT-END | JORGE ALEJANDRO GIL ARANGO | 2023-02-17
| Criterio de validación 03 | UX-UI DESIGNER | Juan José Meléndez | 2023-02-17
|  | CONTENT PRODUCER | ESTEBAN MANZANO GRANADOS | 2023-02-17
|  | FRONT-END | Sebastián Bejarano | 2023-02-17 | 2023-02-20 |  | 7 | 7
| Criterio de validación 04 | UX-UI DESIGNER | Juan José Meléndez | 2023-02-17
|  | CONTENT PRODUCER | ESTEBAN MANZANO GRANADOS | 2023-02-17 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 9 | 0 |  | 0.3
|  | FRONT-END | JORGE ALEJANDRO GIL ARANGO | 2023-02-17
|  | BACK-END | Jonathan Rojas | 2023-02-17 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 9 | 0 |  | 0.3
|  | BACK-END | Jonathan Rojas | 2023-02-17
[6 empty] | Compromiso | 28 | Total cumplido |  | 13