## Burndown Chart
Burndown Chart
Tomado de: https://tree.taiga.io/project/xlgabriel-academia-chat/taskboard/sprint-2-119
Puntos de historia faltantes | 17.3
Puntos de historia cumplidos | 39.7
Porcentaje cumplido | 69.65%

## IA
| Criterios | Rol | Asignado a | Fecha de creación | Fecha de inicio | Fecha de entrega | Días que se demoró la entrega desde que se creó | Días que se demoró desde que inició la tarea | % |  | Sprint Velocity
HU_IA1.1) <COMO> Usuario <QUIERO> comunicarme con mi asistente virtual (IA) mediante un chat privado <PARA> tener facilidad de comunicación con él. | Criterio de validación 01 | FRONT-END | SEBASTIÁN ALBA | 2023-03-05 | 2023-03-17 | 2023-04-10 | 36 | 24 | 2
HU_IA1.5) <COMO> Usuario <QUIERO> usar atajos de teclado en la conversación <PARA> facilitar y hacer mas cómoda mi interacción con el sistema. | Criterio de validación 01 | FRONT-END |  | 2023-03-05 |  |  |  |  | 1
HU_IA1.6) <COMO> Usuario <QUIERO> saber si el asistente virtual me ha respondido antes de ingresar a la conversación, <PARA> ingresar a su conversación. | Criterio de validación 01 | FRONT-END | ANGIE FAJARDO | 2023-03-05 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 36 | 7 | 1
HU_IA6.1) <COMO> Usuario <QUIERO> un recorrido guiado, paso a paso, de cómo usar el sistema la primera vez que me registro e inicio sesión <PARA> familiarizarme con el sistema. | Criterio de validación 01 | UX/UI | GABRIELA PERALTA | 2023-03-05 | 2023-03-14 |  |  |  | 2
|  | CONTENT | ANDREA SAAVEDRA | 2023-03-05 | 2023-03-28 | 2023-04-10 | 36 | 13 | 1
|  | FRONT-END | GABRIELA PERALTA | 2023-03-05 | 2023-04-07 |  |  |  | 5
HU_IA6.2) <COMO> Usuario <QUIERO> que el asistente virtual me recomiende tips de manera frecuente, sobre funciones del sistema o formas de optimizar mi flujo de trabajo <PARA> mejorar mi experiencia de aprendizaje en el sistema. | Criterio de validación 01 | BACK-END | DAVID CORTÉS | 2023-03-05 | 2023-03-27 | 2023-04-10 | 36 | 14 | 5
HU_IA6.3) <COMO> Usuario <QUIERO> tener un botón de ayuda por fuera del chat para que el asistente virtual me ofrezca soluciones a dudas del sistema o de temas <PARA> personalizar mi experiencia con él. | Criterio de validación 01 | UX/UI | GABRIELA PERALTA | 2023-03-05 | 2023-03-14 | 2023-03-28 | 23 | 14 | 3 | Lead Time Chart |  | Cycle Time Chart
|  | FRONT-END | DANIEL MAYA | 2023-03-05 | 2023-04-01 | 2023-04-10 | 36 | 9 | 3
Vale 1 a IA6.4 | [7 empty] | Total puntos | 23
[7 empty] | Total cumplido |  | 15
[7 empty] | Porcentaje |  | 65.22%
[7 empty] | Sin cumplir |  | 34.78%
[7 empty] | Total global |  | 64.04%

## MSN
| Criterios | Rol | Asignado a | Fecha de creación | Fecha de inicio | Fecha de entrega | Días que se demoró la entrega desde que se creó | Días que se demoró desde que inició la tarea | Puntos |  | Sprint Velocity
HU_MSN1.4.1) <COMO> Usuario <QUIERO> mantener el mismo espacio privado de conversación con un usuario, independiente a las materias cursadas y temas a tratar <PARA> tener consistencia en la conversacion. | Criterio de validación 01 | FRONT-END | ANGIE FAJARDO | 2023-03-05 | 2023-03-14 | 2023-03-28 | 23 | 14 | 0.5
|  | BACK-END | DIEGO GRAJALES | 2023-03-05 | 2023-03-05 | 2023-03-12 | 7 | 7 | 0.5
HU_MSN1.4.2) <COMO> Usuario <QUIERO> mantener el mismo espacio privado de conversación con un usuario, independiente a las materias cursadas y temas a tratar <PARA> tener consistencia en la conversacion. | Criterio de validación 01 | FRONT-END | ANGIE FAJARDO | 2023-03-05 | 2023-04-09 | 2023-04-09 | 35 | 1 | 0.5
|  | BACK-END | DIEGO GRAJALES | 2023-03-05 | 2023-03-12 | 2023-03-20 | 15 | 8 | 0.5
HU_MSN1.5) <COMO> Usuario <QUIERO> usar atajos de teclado en la conversación <PARA> facilitar y hacer mas cómoda mi interacción con el sistema. | Criterio de validación 01 | FRONT-END | DANIEL MAYA | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2023-03-20 | 15 | 14 | 0.5
HU_MSN1.6.1) <COMO> Usuario <QUIERO> saber cuándo el otro usuario ha leído mi mensaje <PARA> actuar con base a esto. | Criterio de validación 01 | FRONT-END | ANGIE FAJARDO | 2023-03-05 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 32 | 0 | 0.5
|  | BACK-END | DIEGO GRAJALES | 2023-03-05 | 2023-03-20 | 2023-04-06 | 32 | 17 | 0.5
HU_MSN1.6.2) <COMO> Usuario <QUIERO> saber cuándo el otro usuario ha leído mi mensaje <PARA> actuar con base a esto. | Criterio de validación 01 | FRONT-END | SEBASTIÁN ALBA | 2023-03-05 | 2023-03-27 | 2023-04-10 | 36 | 14 | 1
|  | BACK-END | DAVID CORTÉS | 2023-03-05 | 2023-03-14 | 2023-04-09 | 35 | 26 | 1
HU_MSN3.2) <COMO> Usuario <QUIERO> poder revertir acciones clave cometidas dentro del sistema, <PARA> corregir mis errores dentro de este. | Criterio de validación 01 | FRONT-END | ANGIE FAJARDO | 2023-03-05 | 2023-04-03 | 2023-04-07 | 33 | 4 | 0.5 |  | Lead Time Chart | Cycle Time Chart
HU_MSN3.3) <COMO> Usuario <QUIERO> tener una retroalimentación visual a cada acción importante que realice en el sistema <PARA> conocer el resultado de algún proceso dentro de este. | Criterio de validación 01 | FRONT-END | SEBASTIÁN ALBA | 2023-03-05 | 2023-03-27 | 2023-04-09 | 35 | 13 | 1
HU_MSN6.1) <COMO> Usuario <QUIERO> escoger con cuáles usuarios voy a crear el chat grupal <PARA> personalizar mis grupos de chats. | Criterio de validación 01 | UX-UI DESIGNER | LAURA SÁNCHEZ | 2023-03-05 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | 20 | 1 | 0.5
|  | CONTENT PRODUCER | JUAN JOSÉ CADENA | 2023-03-05 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 22 | 7 | 0.5
|  | FRONT-END |  | 2023-03-05 |  |  |  |  | 1
|  | BACK-END | CARLOS RIASCOS | 2023-03-05 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 8 | 5 | 1
HU_MSN6.2.1) <COMO> Usuario <QUIERO> personalizar el chat grupal con distintos elementos <PARA> definir mejor el objetivo de ese chat grupal. | Criterio de validación 01 | UX-UI DESIGNER | LAURA SÁNCHEZ | 2023-03-05 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 21 | 1 | 0.5
|  | CONTENT PRODUCER | JUAN JOSÉ CADENA | 2023-03-05 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 22 | 7 | 0.5
|  | FRONT-END | Sin asignación | 2023-03-05 |  |  |  |  | 1
|  | BACK-END | CARLOS RIASCOS | 2023-03-05 | 2023-03-14 |  |  |  | 1
HU_MSN6.2.2) <COMO> Usuario <QUIERO> personalizar el chat grupal con distintos elementos <PARA> definir mejor el objetivo de ese chat grupal. | Criterio de validación 01 | UX-UI DESIGNER | LAURA SÁNCHEZ | 2023-03-05 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 21 | 1 | 0.5
|  | CONTENT PRODUCER | JUAN JOSÉ CADENA | 2023-03-05 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 22 | 7 | 0.5
|  | FRONT-END | Sin asignación | 2023-03-05 |  |  |  |  | 1
|  | BACK-END | CARLOS RIASCOS | 2023-03-05 | 2023-03-14 |  |  |  | 1
HU_MSN6.3) <COMO> Usuario <QUIERO> visualizar todos los mensajes de texto que envíen los demás usuarios dentro del chat grupal, y que ellos visualicen los míos <PARA> interactuar con ellos. | Criterio de validación 01 | UX-UI DESIGNER | LAURA SÁNCHEZ | 2023-03-05 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 21 | 1 | 0.5
|  | CONTENT PRODUCER | JUAN JOSÉ CADENA | 2023-03-05 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 22 | 7 | 0.5
|  | FRONT-END | Sin asignación | 2023-03-05 |  |  |  |  | 1
|  | BACK-END | SAMUEL OSPINA | 2023-03-05 |  |  |  |  | 1
HU_MSN6.4) <COMO> Usuario <QUIERO> ver la información del chat grupal y sus integrantes al presionar en su imagen y/o nombre <PARA> tener mayor conocimiento de este. | Criterio de validación 01 | UX-UI DESIGNER | LAURA SÁNCHEZ | 2023-03-05 | 2023-03-25 | 2023-03-27 | 22 | 2 | 1
|  | CONTENT PRODUCER | JUAN JOSÉ CADENA | 2023-03-05 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 22 | 7 | 0.5
|  | FRONT-END | Sin asignación | 2023-03-05 |  |  |  |  | 2
|  | BACK-END | SAMUEL OSPINA | 2023-03-05 |  |  |  |  | 0.5
HU_MSN6.5.1) <COMO> Usuario <QUIERO> administrar el grupo que he creado, o si el creador me asigna esta función en otro grupo, con capacidades de agregar/borrar miembros y borrar el grupo de chat <PARA> que exista gestión en todos los chats grupales. | Criterio de validación 01 | UX-UI DESIGNER | LAURA SÁNCHEZ PASAJE | 2023-03-05 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 22 | 1 | 0.5
|  | CONTENT PRODUCER | CAMILO OSORIO | 2023-03-05 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 19 | 1 | 0.5
|  | FRONT-END | Sin asignación | 2023-03-05 |  |  |  |  | 0.5
|  | BACK-END | ANDREA PÉREZ | 2023-03-05 | 2023-03-14 | 2023-04-10 | 36 | 27 | 0.5
HU_MSN6.5.2) <COMO> Usuario <QUIERO> administrar el grupo que he creado, o si el creador me asigna esta función en otro grupo, con capacidades de agregar/borrar miembros y borrar el grupo de chat <PARA> que exista gestión en todos los chats grupales. | Criterio de validación 01 | UX-UI DESIGNER | LAURA SÁNCHEZ PASAJE | 2023-03-05 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 22 | 1 | 1
|  | FRONT-END | Sin asignación | 2023-03-05 |  |  |  |  | 0.5
|  | BACK-END | ANDREA PÉREZ | 2023-03-05 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 11 | 1 | 0.5
HU_MSN6.5.3) <COMO> Usuario <QUIERO> administrar el grupo que he creado, o si el creador me asigna esta función en otro grupo, con capacidades de agregar/borrar miembros y borrar el grupo de chat <PARA> que exista gestión en todos los chats grupales. | Criterio de validación 01 | UX-UI DESIGNER | LAURA SÁNCHEZ PASAJE | 2023-03-05 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 22 | 1 | 0.5
|  | CONTENT PRODUCER | CAMILO OSORIO | 2023-03-05 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 19 | 1 | 0.5
|  | FRONT-END | Sin asignación | 2023-03-05 |  |  |  |  | 0.5
|  | BACK-END | ANDREA PÉREZ | 2023-03-05 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 11 | 1 | 0.5
HU_MSN6.6) <COMO> Usuario <QUIERO> poder responder a un mensaje en específico <PARA> no generar confusión en la conversación grupal. | Criterio de validación 01 | UX-UI DESIGNER | LAURA SÁNCHEZ PASAJE | 2023-03-05 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 22 | 1 | 0.5
|  | CONTENT PRODUCER | CAMILO OSORIO | 2023-03-05 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 19 | 1 | 0.5
|  | FRONT-END | Sin asignación | 2023-03-05 |  |  |  |  | 1
HU_MSN6.7) <COMO> Usuario <QUIERO> saber cuántos mensajes no he leído desde la última vez que ingresé al chat grupal <PARA> darme una idea de cuanta información tengo por revisar. | Criterio de validación 01 | UX-UI DESIGNER | LAURA SÁNCHEZ PASAJE | 2023-03-05 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 22 | 1 | 0.5
|  | CONTENT PRODUCER | CAMILO OSORIO | 2023-03-05 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 19 | 1 | 0.5
|  | FRONT-END | Sin asignación | 2023-03-05 |  |  |  |  | 1
|  | BACK-END | SAMUEL OSPINA | 2023-03-05 |  |  |  |  | 1
[8 empty] | Total puntos | 34 | 27
[7 empty] | Total cumplido |  | 21.5
[7 empty] | Porcentaje |  | 63.24%
[7 empty] | Sin cumplir |  | 36.76%
[7 empty] | Total global |  | 64.04%