## Daily Scrum 01
Sprint 1 - Daily Scrum 01
Reporte de la semana 3 (6-13 de Febrero)
|  |  | Entregables, cosas tangibles, mostrar evidencia | Problemas, obstáculos | Entregables, cosas tangibles. | ¿Dependes del trabajo de otro?
ROL | SIS | Nombre | ¿Qué hiciste la semana pasada? | ¿Qué impedimentos tuviste? | ¿Qué harás la próxima semana? | ¿Qué necesitas para esto?
UX/UI DESIGNERS | IA | Gabriela Peralta | Me comuniqué con mi equipo para realizar el primer acercamiento al UX Value proposition que se mostró en asesorías al profesor, quien nos orientó mejor y posteriormente se reestructuró. Se espera mostrar nuevamente al profesor para validar que vamos en un buen camino y darlo por completado. Además, realicé uno de los wireframes de la pantalla de inicio dónde se mostraría los cursos, quedó pendiente realizar correcciones para que siga el mismo estilo visual que los wireframes de mi UX/UI Squad | Muchas de las herramientas que estamos utilizando, yo no las manejaba antes de iniciar este proyecto por lo que me he perdido se información valiosa por el hecho de que olvido revisarlas (son muchas) o aún no aprendo del todo a usarla. | Finalizar con el UX Value proposition y elaborar Wiframes más acordes al estilo visual de mi squad | Tiempo :)
| MSN | Laura Sánchez | Trabajé en la sección de mensajería desarollando wareframes en blanco y negros teniendo en cuenta todas las especificaciones y requerimientos del usuario asignados en la plataforma Jira, con la cual me estuve familiarizando y comprendiendo la dinámica de trabajo. También se hizo una comparación de estilos entre el equipo de UX/UI y se definió un esquema de maquetación para continuar trabajando el resto de pantallas en el proyecto. | La familiarización con la plataforma Jira y la dinámica de trabajo fue algo a lo que me fue difícil acostumbrarme, no lo entendía muy bien al principio hasta que tuvimos una reunión con el Scrum master y nos puso en contexto, con lo que mejoró mi ritmo de trabajo y conozco mejor las funcionalidades de cada equipo. | Adaptar los wireframes que hice de mensajería al estilo de maquetación escogido en el equipo y comenzar el Journey Map. | Tiempo, fuentes de información y retroalimentación del equipo de trabajo.
CONTENT PRODUCERS | IA | Juan José Cadena | Como primera actividad que realizamos fue reunirnos para definir el logo, nombre y paleta de colores que se usara en el sistema multimedia | Se tuvieron dos impedimentos, la busqueda del logo y el nombre el cual nos tomo mas tiempo de lo necesario ya que se buscaba uu nombre original que no existiera con anterioridad ya que de tantos posibles nombrees resultaban como hoteles, paginas web, softwares e incluo uno de ellos resulto ser un malware | Nos reuniremos con el equipo de UX/UI para definir el sistema de diseño que sera usado en el sistema multimedia, ademas de realizar cambios o correciones a la paleta de colores y el logopara que sea mas agradable para la comunidad estudiantil. | Disponibilidad de tiempo tanto de los dos equipos de content y los dos equipos de UX/UI
| MSN | Camilo Osorio | Tuve reuniones con mis compañeros de content además de una reunion con los de ux/ui y front, y por mi parte colaboré con la busqueda y elección tanto de la paleta de colores como de la fuente e investigue sobre los sistemas de diseño | Problemas de comunicación al principio, pues no teníamos muy claro qué y cómo debíamos hacer las cosas. | Seguir trabajando en el sistema de diseño y tener más reuniones tanto con mis compañeros de Content como con los compañeros de Front y UX/UI
| IA | Andrea Saavedra | - Conocer el grupo de trabajo y ponernos de acuerdo para las diferentes actividades. - En grupo definimos la paleta de colores, la tipografía, el nombre y el logo. - Iniciamos el Sistema de Diseño. - Trabajé en el logotipo y algunas de sus características. Esto lo hice en constante comunicación con el equipo de Content Producers. - Compartí los elementos que me pedían otros compañeros respecto al logotipo. | Algunos problemas de comunicación, por falta de claridad en la distribución de tareas. | Continuar con la creación del Sistema de Diseño, realizar los cambios necesarios de lo que llevamos hasta ahora, y trabajar de la mano con el equipo de UX/UI. | Reuniones, tanto con el equipo de Content Producers para redefinir las tareas, como con el equipo de UX/UI para poder trabajar sobre la misma línea.
FRONT-END DEVS | IA | Santiago Giraldo |  |  | -
| MSN | Angie Fajardo | Hubo una reunión en la cual se habló de las tareas y como serán distribuidas para así mismo poder avanzar en el proyecto. Revisión de videos y estuve practicando en la creación de un sidebar | Problemas de comunicación, no conocer nada sobre TypeScript | Codificar sidebar completamente | Estoy a la espera de las pantallas por parte de los UX/UI y los estilos de los mismos por parte de los content producer
| IA | Daniel Maya
| MSN | Juan David Catacoli
BACK-END DEVS | IA | Juan Sebastián Alba | Nos reunimos los encargados de backend para definir la distribución de tareas pendientes y dividirnos en grupos. Con Diego Grajales, Jonathan Rojas y Santiago Marmolejo nos encargamos de hacer el modelo de la base de datos con un MER (Modelo de Entidades y Relaciones) en notación Crow's Foot. Para esto usamos la herramienta "Lucidchart". | Principalmente, tuvimos que comprender la notación Crow's Foot correctamente para cumplir con el requerimiento. | Para la próxima semana, iniciaremos la codificación de la lógica de la aplicación, incluyendo la lógica del negocio, el acceso a los datos y servicios. | Documentación para el tema de los controladores y servicios.
| MSN | Diego Grajales | Se realizó una reunión con los integrantes del backend para definir y distribuir las tareas por hacer, de tal forma que se dividieron dos grupos. Junto a los compañeros Sebastián Alba, Jonathan Rojas y Santiago Marmolejo hicimos el modelo de bases de datos en un MER (Modelo de Entidades y Relaciones) en la notación Crow's Foot haciendo uso de la herramienta LucidChart | Entender la notación Crow's Foot para aplicarlo correctamente en el MER y cumplir con el requerimiento. | Proseguiremos con la codificación de la lógica del negocio, el acceso a datos y los servicios. | Documentación adecuada para tener claro como iniciar la codificación.
| IA | Juan David Cortes | Nos comunicamos dentro del equipo de Backend para realizar las tareas del diagrama de modelo de negocio, base de datos y las tablas de ASM para hardware. Por mi parte trabajé en el desarrollo del modelo de negocios | Al principio hubo confusión con las tareas que cada integrante debía realizar. | Desde el equipo de backend continuaremos con la codificación de la lógica de negocios, el acceso a datos y los servicios | Repartir las tareas dentro del equipo de backend de forma adecuada y contar con la documentación adecuada para comenzar la codificación
| MSN | Samuel Ospina | Me comuniqué con mis compañeros para realizar el UML y realicé los diagramas de los controladores (IA y guia introductoria), del nivel 4 del Modelo C4 | Dudas acerca de que tareas debia realizar y un exceso de generalidad en ese punto del proyecto | Verificar si el MER requiere de correcciones, codificar la lógica del negocio | Informarme para saber como iniciar la codificación
| IA | Andrea Pérez | Comunicación interna con los desarrolladores backend para la realización del diagrama UML | El proyecto se muestra muy global, por tanto el intentar crear componentes o funciones fue algo complicado | Leer documentación de la API para el chat y proceder a hacer la conexión para realizar la tarea asginada | Buena documentación y tiempo
| MSN | Carlos Riascos | Creamos un grupo de WhatsApp con todos los back-ends, para agilizar e trabajo nos dividimos el trabajo, así que creé un subgrupo con mis compañeros Andrea Perez, Juan David y Samuel Ospina. Ya en el subgrupo, busqué la información necesaria para hacer el diagrama UML, para ello, observé que la arquitectura de software c4 fue la mejor opción para ello, debido a que se contaba con 2 sistemas, se la propuse al subgrupo encargado de esta tarea (Creación de UML para el modelo de negocio), ya con todo esto planeado y con la información recolectada, realicé el nivel 1 y nivel 2 del modelo C4. | El impediemento que tuve fue el buscar la información correcta para realizar un trabajo correcto. | Para la próxima semana, se continuará con la codificación de la lógica de negocios. | Documentación correcta para realizar un buen desarrollo y hablar activamente con los desarrolladores front-end y la persona encargada de infraestructura para lograr un buen desarrollo y que no se vean afectados negativamente otros roles.
INFRASTRUCTURE | CHAT | Juan Sebastián Galeano | Varias reuniones, tanto con el docente para dar claridad y delegar tareas relacionadas al rol, como con el compañero de rol del otro curso para trazar la ruta que vamos a caminar en conjunto. También, la concreción de las tareas delegadas e indagación profunda de los temas o conceptos necesarios para llevar a cabo el rol. | Al ser este un campo en el cual no tengo la experiencia y los conocimientos que me gustarían tener, fue dispendioso llevar a cabo tareas que quizá fuesen sencillas. Retomar los conocimientos de asignaturas pasadas, e investigar a fondo protocolos, tecnologías, entre otros, para así tomar y poder sustentar la mejor decisión. | Realizar las correcciones necesarias a todo el trabajo realizado, por otro lado, programar reuniones, con el docente, compañero de rol, y desarrolladores (Front-end y Back-end) para socializar los avances e ir cumpliendo con los objetivos. | Principalmente tiempo y buena planificación por parte de todo el personal, además, indagar mucho más sobre el rol y actividades que debo desempeñar

## Daily Scrum 02
Sprint 1 - Daily Scrum 02
Reporte de la semana 4 (14-20 de Febrero)
|  |  | Entregables, cosas tangibles, mostrar evidencia | Problemas, obstáculos | Entregables, cosas tangibles. | ¿Dependes del trabajo de otro?
ROL | SIS | Nombre | ¿Qué hiciste la semana pasada? | ¿Qué impedimentos tuviste? | ¿Qué harás la próxima semana? | ¿Qué necesitas para esto?
UX/UI DESIGNERS | IA | Gabriela Peralta | Realicé la maquetación de la HU_IA1.1 https://scrummasters3.atlassian.net/browse/IA-64?focusedCommentId=10002 | - | Coordinar alcances en el proyecto, ajustar interfaces con nueva paleta de color y avatar definido y agregar detalles | Manual de identidad definido
| MSN | Laura Sánchez | Adapté los wireframes realizados de MSN con la maquetación escogida, aplicando las nuevas historias de usuario asignadas dentro de la plataforma Jira. También comencé con la construcción del Journey map | El tiempo acortó en gran medida mi capacidad de hacer las actividades con mayor antelación. | Completar el Journey map y hacer unos ajustes dentro de la maquetación para mejor visualización por parte del equipo de content. También aplicar la paleta de colores al sistema. | Conocimiento a detalle del persona canvas y mayor disponibilidad de tiempo.
CONTENT PRODUCERS | IA | Juan José Cadena | Reuniones en grupo, comunicacion a travez de mensajeria y definiendo las tareas del sistema de diseño, donde me encargue de los bordes o espaciados que se usaran en la pagina ademas de difundir la encuesta sobre la paleta de colores | Confusion en las tareas de cada rol en cuanto a los muck ups porque no se tenia muy claro | Continuar con el sistema de diseño ademas de ayudar al equipo de UX en lo que necesiten | Comunicacion con el equipo de UX en especial con el miembro del equipo al cual le brindare ayuda si la requiere
| MSN | Camilo Osorio | Mas reuniones, trabaje en el sistema de diseño específicamente en la paleta de colores, la tipografía y los botones, hice encuestas sobre la paleta de colores | Enteder exactamente que teniamos que hacer y empezar a distribuir el trabajo | Terminar el sistema de diseño y ayudar con muck ups | Comunicarme con los de ux/ui
| IA | Andrea Saavedra | Trabajé en el sistema de diseño, hice ajustes en el logo. Definimos, en conjunto, el nombre que tendrá el Avatar de la IA y realicé el diseño de dicho Avatar. | Aún no teníamos definida la paleta de colores, pero se solucionó con una encuesta. | Seguir ayudando a Gabriela (UX/UI) en lo que necesite para las HU de IA, terminar el sistema de diseño, y ayudar a los chicos de MSN. | Que Gabriela me comparta la maquetación de las HU que está haciendo.
FRONT-END DEVS | IA | Santiago Giraldo
| MSN | Angie Fajardo | Realización del componente Sidebar, inicio de la maquetación de la GUI | Confusión con las tareas (no entendía qué hacer), al momento de hacer el Sidebar los tamaños de los iconos no coincidian de las pantallas hechas por los de UX/UI y los de content. | Finalizar con la maquetación del GUI, arreglar el sidebar. | Dependo de la corrección de los mockups
| IA | Daniel Maya | me reuní con la compañera gabriela y revise la maquetación de la HU_IA1.1 y ahora estoy realizando los componentes de la HU | Por falta de experiencia tuve que investigar más, para realizar la tarea | terminar la interfaz | por ahora nada.
| MSN | Juan David Catacoli
BACK-END DEVS | IA | Juan Sebastián Alba | Estuve corrigiendo el MER con los compañeros que lo realizamos, luego de corregirlo se desarrolló los modelos en Prisma para crear la base de datos en PostgrestSQL. | Entender el funcionamiento de Prisma | Voy a desarrollar la conexión del Backend con la IA | Seleccionar una IA que cumpla con los requerimientos del proyecto
| MSN | Diego Grajales | Participé en la correción del MER que se habia realizado. Se realizó el desarrollo de los modelos en el schema de prisma y se migraron estos mismos a la base de datos en Postgres. | Entender Prisma y la notación para crear sus modelos. | Desarrollar los servicios y el acceso a datos de mensajeria .
| IA | Juan David Cortes | La semana pasada me encargué de realizar la corrección del modelo de negocios, las tablas de hardware para ASM y por la parte de IA seguí investigando diferentes API que nos sirvieran para el proyecto | Problemas para instalar las API y hacer una request de prueba | Realizar las historias de usuario relacionadas con dar respuesta sobre los contenidos del curso por parte de una IA usando la API de WitIA | Instalar y hacer funcionar la API dentro del proyecto
| MSN | Samuel Ospina | Tuve dos reuniones con mis compañeros para decidir que tarea asignarnos, participé en la corrección del MER así como parte de su codificación mediante Prisma, para posteriormente crear la base de datos | Falta de claridad de las historias de usuario, dudas respecto a la lógica del MER y el funcionamiento de Prisma | Contribuir al desarrollo de los servicios de mensajería | Informarme mas acerca del software a utilizar para esto
| IA | Lucía Pérez
| MSN | Carlos Riascos | Correción de partes del uml con base al avance que realizaron mis compañeros en MER, estuve comunicandome activamente con otros back-end y scrum master, debido a que no estaba muy claro en un principio lo que se debía realizar. Ahora teniendo en cuenta los cambios que se realizaron y la finzalización de la diagramación MER, busqué información relevante para la creación de la API de mensajería. | Encontrar información relevante y comprender las HU, ya que no están lo suficientemente detalladas para su realización. | Desarrollar de manera activa con los otros compañeros back-end la API de acceso a datos de mensajería. | Comunicarme activamente con mis compañeros de Back-end para que definamos y realicemos tareas entre todos que nos ayuden a la agilización del trabajo.
INFRASTRUCTURE | CHAT | Juan Sebastián Galeano | Indagación, selección y socialización de las tecnologías a utilizar para etapas posteriores en el proyecto, posible diagrama de despliegue o implementación, gestión con dudas e inquietudes por parte de los desarrolladores, documentación e iniciar un curso en github para pulir habilidades en merge | Problemas con el acceso de los desarrolladores a las tablas ASM, problemas con el tiempo. | Estar atento a las dudas y solicitudes de los desarrolladores, corregir y continuar con la documentación, trabajar en conjunto con el compañero de rol para revisar avances de los desarrolladores y formalizarlos, terminar el curso. | Reunirme con el docente y compañero de rol

## Daily Scrum 04
Sprint 2 - Daily Scrum 04
Reporte de la semana 6 (28 de Febrero al 06 de Marzo)
|  |  | Entregables, cosas tangibles, mostrar evidencia | Problemas, obstáculos | Entregables, cosas tangibles. | ¿Dependes del trabajo de otro?
ROL | SIS | Nombre | ¿Qué hiciste la semana pasada? | ¿Qué impedimentos tuviste? | ¿Qué harás la próxima semana? | ¿Qué necesitas para esto?
UX/UI DESIGNERS | IA | Gabriela Peralta | Correcciones de los prototipos según las pruebas de usabilidad y pantalla de inicio | Ninguno | Terminar las pantallas de inicio y el tutorial (HU_IA6.1) | Música de fondo, elementos gráficos como el personaje "ConciencIA" con distintas expresiones y posición de las manos que representa el diálogo que está "diciendo".
| MSN | Laura Sánchez | Aplicación de los comentarios de las pruebas de usabilidad en los modelos prototipo. | Ninguno. | Completar con las HU asignadas para la próxima semana. | Disponibilidad de tiempo, colaboración con el equipo de content.
CONTENT PRODUCERS | IA | Juan José Cadena | Diseñar fondo para el apartado de chat | ninguno | Continuar con el diseño ademas de realizar pruebas con usuarios para determinar el logo
| MSN | Camilo Osorio | Ayudar con los nuevos diseños tanto del logo como del fondo del chat | -
| IA | Andrea Saavedra | Rediseñar el logotipo. | No encontrabas mis tareas en el Jira, pero, con las notificaciones dentro de la plataforma, pude encontrarlas. | Terminar el rediseño del logotipo y trabajarle al sistema de diseño de las HU_IA6.1, HU_IA6.2 y HU_IA6.3. | Conocer la maquetación de la pantalla, para poder realizar el sistema de diseño de la misma.
FRONT-END DEVS | IA | Santiago Giraldo |  |  | trabajar en las HU | Tener las maquetas
| MSN | Angie Fajardo | Arreglé algo sobre los mensajes (espaciado), me reuní con los compañeros de Backend para lograr mandar un mensaje y que se refleje en la base de datos. | Ninguno | Finalizar la HU_1.4 | Ya lo tengo todo
| IA | Daniel Maya | Relice me reuni con el grupo e hice la HU_MSN1.4 ( La logica de como funciona ) | Pruebas Unitarias | trabajar en las otras HU que tengo. | Reunirme con mis compañeros
| IA | Juan Sebastián Alba | Me reuni con el grupo de mensajeria para integrar las primeras funcionalidades de Backend con el Frontend | Ninguno | Adelantar la implementacion de la historias: 1.7 y 1.6.2 | Reunirme con backend de mensajeria
BACK-END DEVS | MSN | Diego Grajales | Se refactorizó las clases relacionadas al chat y se crearon nuevas funciones para ser implementadas en el front. Se integró el envío de mensajes a un determinado chat con el front. | Ninguno | Terminar la HU_MSN1.4.1 | Nada
| IA | Juan David Cortes | Trabajé con el grupo de mensajería en la integración de frontend y backend generando varios métodos que pudieran ser usados fácilmente por front para enviar mensajes a la base de datos | Ninguno | Terminar la HU_MSN1.6.2 y HU_MSN1.7 | Nada
| MSN | Samuel Ospina | Me comuniqué con el scrum master para establecer la ruta para trabajar en este corte y me asignó las HU que debo realizar este corte Me reuní en dos ocasiones con compañeros de front y de back, en la segunda reunión se crearon nuevas funciones a las clases de chat | No saber como empezar a realizar mis HU | Reunirme con mi compañero Diego grajales para que me oriente en la realización de la HU_MSN6.4, para poder iniciarla | Orientación desde lo básico por parte de mis compañeros que tienen mas experiencia en el área de back - end
| IA | Lucía Pérez | avance en la hu asignada basada en el crud de los participantes | ninguno | continuar con la hu | entender mejor el uml
| MSN | Carlos Riascos | Reunirme con mis compañeros de Back-End y Front-End para realizar la conexión entre estas dos partes, además, busqué información relevante que me ayuda al desarrollo de las HU que debo realizar. | Ninguno | Trabajar en las HU_MSN 6.1, HU_MSN 6.2.1 y HU_MSN 6.2.2 | Hablar activamente con mi compañeros, para saber que la implementación que quiero llevar a cabo no afecte negativamente a alguna otra función que se deba realizar.
INFRASTRUCTURE | CHAT | Juan Sebastián Galeano

## Daily Scrum 05
Sprint 2 - Daily Scrum 05
Reporte de la semana 7 (07-13 de Marzo)
|  |  | Entregables, cosas tangibles, mostrar evidencia | Problemas, obstáculos | Entregables, cosas tangibles. | ¿Dependes del trabajo de otro?
ROL | SIS | Nombre | ¿Qué hiciste la semana pasada? | ¿Qué impedimentos tuviste? | ¿Qué harás la próxima semana? | ¿Qué necesitas para esto?
UX/UI DESIGNERS | IA | Gabriela Peralta | Entender la nueva herramienta Taiga, culminar con la interfaz de inicio, establecer los iconos a utilizar y empezar con la HU_IA6.1 | Taiga | Actualizar iconos y continuar con la HU_IA6.1 | Los sprites de ConciencIA para el tutorial
| MSN | Laura Sánchez | Se exploró la herramienta taiga y se identificaron todas la H.U asignadas, también se trabajó con content para establecer parte de la iconografía. | Problemas de salud, esto no me permitió trabajar adecuadamente ni cumplir con la cantidad de trabajo establecida. | Continuar con las H.U | Salud :)
CONTENT PRODUCERS | IA | Juan José Cadena
| MSN | Camilo Osorio
| IA | Andrea Saavedra
FRONT-END DEVS | IA | Santiago Giraldo
| MSN | Angie Fajardo | Reunión con compañeros de Front y Backend para lograr que se guarden los mensajes. Creación de componente optionsChat, Formateo de hora en los mensajes. | Tuvimos un problema con el repositorio, se habia dañado la parte de abrir los chats por lo que no se pudo finalizar el trabajo con los de Backend. | Crear componentes faltantes y la lógica. | Mockups por parte de UX/UI.
| IA | Daniel Maya | le hice la prubea unitaria al codigo que habia realizado, estoy realizando la HU_IA1.6 | tuve confuciones al momento de realizar la Prubea unitaria | trabajarle a las HU | salud y tiempo :)
| IA | Juan Sebastián Alba | Me reuni con el equipo de Frontend para la creacion del menu de opciones desplegado de los mensajes y acomoda detalles como la hora de los mensajes. | Ninguno | Creacion de la parte de "Visto" y "Escribiendo..." | Ayuda de los compañeros
BACK-END DEVS | MSN | Diego Grajales | Me reuní con el equipo de backend para desarrollar la función de la clase ChatM la cual trae todos los mensajes pertenecientes a un chat en especifico. La función devuelve un JSON con todos los objetos mensaje para que frontend lo pueda usar. | Ninguno | Terminar la HU_MSN1.4.2 y ayudar en el apartado de la IA en backend | Nada
| IA | Juan David Cortes | Me reuní con el equipo de backend para crear la función "getMessagesFromChat" dentro de la clase chat M, la cual permite obtener todos los chats relacionados con un correo. Adicionalmente se generaron cambios en la clase AskIA y se creó el usuario IA en la base de datos | Ninguno |  | Nada
| MSN | Samuel Ospina
| IA | Lucía Pérez | Cumplí con la HU_MSN6.5.2 que permite eliminar un grupo | Ninguno | Realizar la HU_MSN6.5.3 | Nada
| MSN | Carlos Riascos | Cumplir con la HU_MSN6.1 para añadir participantes para la creación de un chat grupal. | Ninguno | Realizar la HU_MSN6.2.1 | Comunicarme con mis compañeros de Back-end para trabajar en conjunto y que no se dañe nada en el proceso.
INFRASTRUCTURE | CHAT | Juan Sebastián Galeano

## Daily Scrum 06
Sprint 2 - Daily Scrum 06
Reporte de la semana 8 (14-20 de Marzo)
|  |  | Entregables, cosas tangibles, mostrar evidencia | Problemas, obstáculos | Entregables, cosas tangibles. | ¿Dependes del trabajo de otro?
ROL | SIS | Nombre | ¿Qué hiciste la semana pasada? | ¿Qué impedimentos tuviste? | ¿Qué harás la próxima semana? | ¿Qué necesitas para esto?
UX/UI DESIGNERS | IA | Gabriela Peralta | Continuar trabajando en las pantallas del tutorial (HU_IA6.1), organizar figma | Iconos no establecidos | Culminar la HU_IA6.1 | Los sprites de ConciencIA
| MSN | Laura Sánchez
CONTENT PRODUCERS | IA | Juan José Cadena
| MSN | Camilo Osorio
| IA | Andrea Saavedra | Terminar el rediseño del logotipo. | Dificulates personales. | Definir el logotipo mediante una encuesta con interesados, realizar animaciones de ConciencIA para el tutorial. | Por el momento, ninguna cosa.
FRONT-END DEVS | IA | Santiago Giraldo
| MSN | Angie Fajardo | Reunión con los de backend para terminar el método para guardar y obtener los últimos mensajes, reunión con Sebastián Alba para la creación de componentes relacionados con el menu de opciones de las burbujas. | Ninguno | Al finalizar las tareas pendientes con backend, empezaré con la funcionalidad de los componentes previamente creados. (HU_1.4.1) | Terminar el trabajo con los de Backend.
| IA | Daniel Maya | Termine la HU_MSN1.5( logica del codigo) | Tengo un problema cuando cree la rama, pero despues de clase, lo soluciono con ayuda de miguel o galeano | Hacer la HU_IA1.6 | Hablar con los de mi equipo de Frontend
| IA | Juan Sebastián Alba | Se crean algunos de los componentes realacionados con los el menu de opciones de las burbujas de mensajes con su respectiva funcionalidad | Ninguno | Seguir con el desarrollo de la HU_MSN1.6.2 | Reunion con los compañeros de front y back
BACK-END DEVS | MSN | Diego Grajales | Se hicieron algunos ajustes a algunas funciones de las clases ChatM y MessageM y tambien en algunas funciones del CRUD del Chat para que retornara la data necesaria en front. Se participo en la integracion de estas funciones con front. | Algunos problemas al momento de entender el tipo de data que retornaba las funciones. | Avanzar la con HU_MSN1.6.1 | Ninguno
| IA | Juan David Cortes
| MSN | Samuel Ospina
| IA | Lucía Pérez
| MSN | Carlos Riascos | Reunirme con compañeros de back-end y front-end para trabajar en la integración de funciones de back-end con front-end, modificar una ruta de direccionamiento para que los compañeros de infraestructura pudieran realizar correctamente las pruebas de integración. | Problemas al entender el tipo de data que retorna una función () | Realizar la HU_MSN6.2.1 | Ninguno
INFRASTRUCTURE | CHAT | Juan Sebastián Galeano | Atender solicitudes de los desarrolladores, concretar algunas reuniones con ellos para dudas puntuales, aprobar pr, resolver merge conflicts, y finalmente, seguir trabajando en las correciones brindadas en los diagramas | Ninguno | Terminar las correciones de los diagramas, tambien, pulir entregables en general | Reunirme con mi compañero de rol para verificar dichas actividades, y, para organizar un poco el código, que los desarrolladores realicen las correciones

## Daily Scrum 07
Sprint 2 - Daily Scrum 07
Reporte de la semana 9 (21-27 de Marzo)
|  |  | Entregables, cosas tangibles, mostrar evidencia | Problemas, obstáculos | Entregables, cosas tangibles. | ¿Dependes del trabajo de otro?
ROL | SIS | Nombre | ¿Qué hiciste la semana pasada? | ¿Qué impedimentos tuviste? | ¿Qué harás la próxima semana? | ¿Qué necesitas para esto?
UX/UI DESIGNERS | IA | Gabriela Peralta | Se trabajó en el tutorial de inicio | Animaciones | validar tutorial y comenzar con otra HU | Nuevo material de content
| MSN | Laura Sánchez | Se completadorn todas las H.U, exceptuando la de conexión y flujo entre pantallas. | Horario de trabajo. | Hacer las conexiones entre pantallas. | Elementos de content (Iconografía) para mejorar la experiencia de usuario.
CONTENT PRODUCERS | IA | Juan José Cadena
| MSN | Camilo Osorio | Actualicé el sistema de diseño, " arreglando" algo del apartado de la tipografia, añadí las especificaciones para la creación y selección de iconografia y terminé 4 HU's | Un poco deshorientaor la manera en que 3 HU's estaban redactados pero se aclaró rapidamente hablando con los scrum | Colaborar en lo que necesiten los de UX/UI, teminar un HU que falta y estar pendiente de mis compañeros de content para ayudar en lo que necesiten | Que se comuniquen conmigo si llegan a necesitar ayuda en algo
| IA | Andrea Saavedra
FRONT-END DEVS | IA | Santiago Giraldo
| MSN | Angie Fajardo | Me reuní con los compañeros de Backend para finalizar el método de obtener y guardar mensajes, por lo que pude terminar el HU_1.4.1. Con el compañero Sebastián Alba, creamos unos componentes de las opciones de los chats | Demora en los mockups, no tenía los nombres de los nuevos íconos utilizados en los mockups | Arreglar bugs, terminar la lógica de los menú de opciones de los chats, terminar HU's. | Reunión con Sebastián Alba
| IA | Daniel Maya | Me reuní con Miguel, mi compañero de infraestructura, para solicionar el problema que habia expuesto en el anterior Scrum, tambien estoy trabajando en los componentes de la HU_IA1.6 | Hasta ahora ninguno, solo que no he terminado la HU | terminar la HU_IA1.6, y seguir con la otra HU que tengo. | Sacarle más tiempo para trabajar en las HU, y tambien necesito reunimr con mis compañeros de Frontend, para resolver algunas duddas quee tengo.
| IA | Juan Sebastián Alba | Se crearon los componentes de los menus de opciones con algunas de sus funcionalidades, además nos reunimos con lo compañeros de Backend y logramos mostrar los mensajes que estan almacenados en la base de datos | Ninguno | Crear los estados que muestren las interraciones del chat como lo es el "Visto" y el "Escribiendo" | El Login que nos permita identificar a cada usuario con un perfil asociado y asi poder tener 2 personas dentro de la conversacion del chat
BACK-END DEVS | MSN | Diego Grajales | Se corrigió la función getMessagesFromChat() ya que no devolvia todos los mensajes pertenecientes a un chat. Se termino la integracion con front para poder traer todos los mensajes relacionados a un chat y organizarlos de acuerdo a la fecha y hora del mismo. Se completó la función getMyChats() que integró front y back, está función permite mostrar de forma dinamica la cantidad de chat con los que cuenta el usuario, acceder a ellos y leer y escribir en un chat en particular. | Se refactorizó algunos componentes y funciones de front para posteriormente poder integrar toda la funcionalidad entre front y back de forma correcta. | Terminar la HU MSN1.6.1. Añadir el estado leido a un mensaje e integrarlo en front. Y realizar las pruebas unitarias | Reunion con front para realizar la integracion final
| IA | Juan David Cortes
| MSN | Samuel Ospina | Investigué acerca del funcionamiento de TS para posteriormente poder realizar un código preliminar para las HU 6.3 & 6.4 | - Deconocimiento del funcionamiento de TS y estructura del proyecto - No me fue posible reunirme con mis compañeros debido a que los momentos cuando se reunian se me cruzaban con otros compromisos | Reunirme con mis compañeros para hacer los ajustes necesarios e integrar mi código al proyecto | Cuadrar un horario conveniente con mis compañeros y que me orienten acerca de como de implementar mi código en el proyecto
| IA | Lucía Pérez
| MSN | Carlos Riascos | corregir un error que hubo con la HU_MSN6.1 para añadir participantes para la creación de un chat grupal y seguir buscando información necesaria para realizar las otras dos HU que se me asiganaron. | Ninguno | Terminar las otras dos HU que se me asignaron. | Nada.
INFRASTRUCTURE | CHAT | Juan Sebastián Galeano | Merge conflicts, indicar la importancia de las pruebas unitarias, responder solicitudes de desarrolladores. | Issues | Verificar tabla de telecomunicaciones y diagrama de despliegue. | Reunirme con el docente y que los desarrolladores atiendan los issues o recomendaciones

## Daily Scrum 08
Sprint 2 - Daily Scrum 08
Reporte de la semana 10 (28 de Marzo al 03 de Abril)
|  |  | Entregables, cosas tangibles, mostrar evidencia | Problemas, obstáculos | Entregables, cosas tangibles. | ¿Dependes del trabajo de otro?
ROL | SIS | Nombre | ¿Qué hiciste la semana pasada? | ¿Qué impedimentos tuviste? | ¿Qué harás la próxima semana? | ¿Qué necesitas para esto?
UX/UI DESIGNERS | IA | Gabriela Peralta
| MSN | Laura Sánchez
CONTENT PRODUCERS | IA | Juan José Cadena
| MSN | Camilo Osorio
| IA | Andrea Saavedra
FRONT-END DEVS | IA | Santiago Giraldo
| MSN | Angie Fajardo
| IA | Daniel Maya
| IA | Juan Sebastián Alba
BACK-END DEVS | MSN | Diego Grajales
| IA | Juan David Cortes
| MSN | Samuel Ospina
| IA | Lucía Pérez
| MSN | Carlos Riascos
INFRASTRUCTURE | CHAT | Juan Sebastián Galeano

## Daily Scrum 09
Sprint 2 - Daily Scrum 09
Reporte de la semana 11 (04-10 de Abril)
|  |  | Entregables, cosas tangibles, mostrar evidencia | Problemas, obstáculos | Entregables, cosas tangibles. | ¿Dependes del trabajo de otro?
ROL | SIS | Nombre | ¿Qué hiciste la semana pasada? | ¿Qué impedimentos tuviste? | ¿Qué harás la próxima semana? | ¿Qué necesitas para esto?
UX/UI DESIGNERS | IA | Gabriela Peralta
| MSN | Laura Sánchez
CONTENT PRODUCERS | IA | Juan José Cadena
| MSN | Camilo Osorio
| IA | Andrea Saavedra
FRONT-END DEVS | IA | Santiago Giraldo
| MSN | Angie Fajardo
| IA | Daniel Maya
| IA | Juan Sebastián Alba
BACK-END DEVS | MSN | Diego Grajales
| IA | Juan David Cortes
| MSN | Samuel Ospina
| IA | Lucía Pérez
| MSN | Carlos Riascos
INFRASTRUCTURE | CHAT | Juan Sebastián Galeano