## Burndown Chart
Burndown Chart
Tomado de: https://tree.taiga.io/project/xlgabriel-academia-chat/taskboard/sprint-3-2264
Puntos de historia faltantes | 26.7
Puntos de historia cumplidos | 21.3
Porcentaje cumplido | 44.38%

## IA
| Criterios | Rol | Asignado a | Fecha de creación | Fecha de inicio | Fecha de entrega | Días que se demoró la entrega desde que se creó | Días que se demoró desde que inició la tarea | % | Sprint Velocity
HU_IA1.5) <COMO> Usuario <QUIERO> usar atajos de teclado en la conversación <PARA> facilitar y hacer mas cómoda mi interacción con el sistema. | Criterio de validación 01 | FRONT-END | GABRIELA PERALTA | 2023-04-23 |  |  |  |  | 1
HU_IA6.1) <COMO> Usuario <QUIERO> un recorrido guiado, paso a paso, de cómo usar el sistema la primera vez que me registro e inicio sesión <PARA> familiarizarme con el sistema. | Criterio de validación 01 | UX/UI | LAURA SANCHEZ | 2023-04-23 |  |  |  |  | 2
|  | CONTENT | ANDREA SAAVEDRA | 2023-03-05 | 2023-03-28 | 2023-04-10 | 36 | 13 | 1
|  | FRONT-END | GABRIELA PERALTA | 2023-03-05 | 2023-04-07 |  |  |  | 5
[8 empty] | Total puntos | 9
[7 empty] | Total cumplido |  | 1
[7 empty] | Porcentaje |  | 11.11%
[7 empty] | Sin cumplir |  | 88.89%
[7 empty] | Total global |  | 34.38%

## MSN
| Criterios | Rol | Asignado a | Fecha de asignación | Fecha de inicio | Fecha de entrega | Días que se demoró la entrega desde que se creó | Días que se demoró desde que inició la tarea | Puntos | Sprint Velocity
HU_MSN6.1) <COMO> Usuario <QUIERO> escoger con cuáles usuarios voy a crear el chat grupal <PARA> personalizar mis grupos de chats. | Criterio de validación 01 | UX-UI DESIGNER | LAURA SÁNCHEZ | 2023-03-05 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | 20 | 1 | 0.5
|  | CONTENT PRODUCER | JUAN JOSÉ CADENA | 2023-03-05 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 22 | 7 | 0.5
|  | FRONT-END | ANGIE FAJARDO | 2023-04-23 | 2023-04-24 |  |  |  | 1
|  | FRONT-END | JUAN JOSÉ CADENA | 2023-04-23 | 2023-04-24 |  |  |  | 1
|  | BACK-END | CARLOS RIASCOS | 2023-04-23 |  |  |  | 0 | 1
HU_MSN6.2.1) <COMO> Usuario <QUIERO> personalizar el chat grupal en proceso de creación con distintos elementos <PARA> definir mejor el objetivo de ese chat grupal. | Criterio de validación 01 | UX-UI DESIGNER | LAURA SÁNCHEZ | 2023-03-05 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 21 | 1 | 0.5
|  | CONTENT PRODUCER | JUAN JOSÉ CADENA | 2023-03-05 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 22 | 7 | 0.5
|  | FRONT-END | SEBASTIÁN ALBA | 2023-04-23 |  |  |  |  | 1
|  | BACK-END | DIEGO GRAJALES | 2023-04-23 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 23 | 21 | 1
|  | BACK-END | SAMUEL OSPINA | 2023-04-23 |  |  |  |  | 1
HU_MSN6.2.2) <COMO> Usuario <QUIERO> personalizar el chat grupal ya existente con distintos elementos <PARA> definir mejor el objetivo de ese chat grupal. | Criterio de validación 01 | UX-UI DESIGNER | LAURA SÁNCHEZ | 2023-03-05 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 21 | 1 | 0.5
|  | CONTENT PRODUCER | JUAN JOSÉ CADENA | 2023-03-05 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 22 | 7 | 0.5
|  | FRONT-END | SEBASTIÁN ALBA | 2023-04-23 |  |  | -45039 | 0 | 1
|  | BACK-END | DIEGO GRAJALES | 2023-04-23 | 2023-05-16 | 2023-05-20 | 27 | 4 | 1
|  | BACK-END | SAMUEL OSPINA | 2023-04-23 |  |  | -45039 | 0 | 1
HU_MSN6.3) <COMO> Usuario <QUIERO> visualizar todos los mensajes de texto que envíen los demás usuarios dentro del chat grupal, y que ellos visualicen los míos <PARA> interactuar con ellos. | Criterio de validación 01 | UX-UI DESIGNER | LAURA SÁNCHEZ | 2023-03-05 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 21 | 1 | 0.5
|  | CONTENT PRODUCER | JUAN JOSÉ CADENA | 2023-03-05 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 22 | 7 | 0.5
|  | FRONT-END | ANGIE FAJARDO | 2023-04-23 |  |  |  |  | 1
|  | FRONT-END | JUAN JOSÉ CADENA | 2023-04-23 |  |  |  |  | 1
|  | BACK-END | CARLOS RIASCOS | 2023-04-23 |  |  |  |  | 1
HU_MSN6.4) <COMO> Usuario <QUIERO> ver la información del chat grupal y sus integrantes al presionar en su imagen y/o nombre <PARA> tener mayor conocimiento de este. | Criterio de validación 01 | UX-UI DESIGNER | LAURA SÁNCHEZ | 2023-03-05 | 2023-03-25 | 2023-03-27 | 22 | 2 | 1
|  | CONTENT PRODUCER | JUAN JOSÉ CADENA | 2023-03-05 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 22 | 7 | 0.5
|  | FRONT-END | ANGIE FAJARDO | 2023-04-23 |  |  |  |  | 2
|  | FRONT-END | JUAN JOSÉ CADENA | 2023-04-23 |  |  |  |  | 1
|  | BACK-END | CARLOS RIASCOS | 2023-04-23 |  |  |  |  | 0.5
HU_MSN6.5.1) <COMO> Usuario <QUIERO> administrar el grupo que he creado, o si el creador me asigna esta función en otro grupo, con capacidades de agregar/borrar miembros y borrar el grupo de chat <PARA> que exista gestión en todos los chats grupales. | Criterio de validación 01 | UX-UI DESIGNER | LAURA SÁNCHEZ PASAJE | 2023-03-05 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 22 | 1 | 0.5
|  | CONTENT PRODUCER | CAMILO OSORIO | 2023-03-05 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 19 | 1 | 0.5
|  | FRONT-END | DANIEL MAYA | 2023-04-23 |  |  |  |  | 1
|  | BACK-END | DAVID CORTÉS | 2023-04-23 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 29 | 1 | 1
|  | BACK-END | ANDREA PÉREZ | 2023-04-23 |  |  |  | 0 | 0.5
HU_MSN6.5.2) <COMO> Usuario <QUIERO> administrar el grupo que he creado, o si el creador me asigna esta función en otro grupo, con capacidades de agregar/borrar miembros y borrar el grupo de chat <PARA> que exista gestión en todos los chats grupales. | Criterio de validación 01 | UX-UI DESIGNER | LAURA SÁNCHEZ PASAJE | 2023-03-05 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 22 | 1 | 1
|  | FRONT-END | DANIEL MAYA | 2023-04-23 |  |  |  |  | 1
|  | BACK-END | DAVID CORTÉS | 2023-04-23 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 29 | 1 | 1
|  | BACK-END | ANDREA PÉREZ | 2023-04-23 |  |  |  |  | 0.5
HU_MSN6.5.3) <COMO> Usuario <QUIERO> administrar el grupo que he creado, o si el creador me asigna esta función en otro grupo, con capacidades de agregar/borrar miembros y borrar el grupo de chat <PARA> que exista gestión en todos los chats grupales. | Criterio de validación 01 | UX-UI DESIGNER | LAURA SÁNCHEZ PASAJE | 2023-03-05 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 22 | 1 | 0.5
|  | CONTENT PRODUCER | CAMILO OSORIO | 2023-03-05 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 19 | 1 | 0.5
|  | FRONT-END | DANIEL MAYA | 2023-04-23 |  |  |  |  | 1
|  | BACK-END | DAVID CORTÉS | 2023-04-23 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 29 | 1 | 1
|  | BACK-END | ANDREA PÉREZ | 2023-04-23 |  |  |  | 1 | 1
HU_MSN6.6) <COMO> Usuario <QUIERO> poder responder a un mensaje en específico <PARA> no generar confusión en la conversación grupal. | Criterio de validación 01 | UX-UI DESIGNER | LAURA SÁNCHEZ PASAJE | 2023-03-05 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 22 | 1 | 0.5
|  | CONTENT PRODUCER | CAMILO OSORIO | 2023-03-05 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 19 | 1 | 0.5
|  | FRONT-END | GABRIELA PERALTA | 2023-04-23 |  |  |  |  | 2
HU_MSN6.7) <COMO> Usuario <QUIERO> saber cuántos mensajes no he leído desde la última vez que ingresé al chat grupal <PARA> darme una idea de cuanta información tengo por revisar. | Criterio de validación 01 | UX-UI DESIGNER | LAURA SÁNCHEZ PASAJE | 2023-03-05 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 22 | 1 | 0.5
|  | CONTENT PRODUCER | CAMILO OSORIO | 2023-03-05 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 19 | 1 | 0.5
|  | FRONT-END | SEBASTIÁN ALBA | 2023-04-23 |  |  |  |  | 1
|  | BACK-END | DIEGO GRAJALES | 2023-04-23 | 2023-05-16 |  |  |  | 1
|  | BACK-END | SAMUEL OSPINA | 2023-04-23 |  |  |  |  | 1
[8 empty] | Total puntos | 39
[7 empty] | Total cumplido |  | 15.5
[7 empty] | Porcentaje |  | 39.74%
[7 empty] | Sin cumplir |  | 60.26%
[7 empty] | Total global |  | 34.38%